[image: image10.png]



Zał.9
INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/LT-PL/2014
	1
	Numer kontroli
	10/2014

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Miasto Suwałki

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Polska – Litwa 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim

	6
	Termin kontroli
	27.06.2014r.

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Anna Klukowska
Beata Kurant

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

- dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania

- zasadności wydatków dla działań 

- zgodności wydatków i związanych z nimi operacji z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	Zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 10.10.2012r. Miasto Suwałki realizuje projekt LT-PL/152 
„II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko – polskim regionie transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013. Umowa została podpisana na kwotę wydatków kwalifikowalnych 285 735,00 EUR, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 242 874,75 EUR. Umowa przewidywała realizację projektu w okresie do 1 września 2012r. do 28 lutego 2014r. Aneksem nr 1 okres realizacji projektu wydłużono do dnia 31 października 2014r. Aneks ten wprowadził również zmiany w projekcie związane z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu,  dodatkowymi środkami finansowymi i w związku z tym zmianami we wskaźnikach.
W wyniku realizacji projektu, na dzień przeprowadzenia kontroli, osiągnięto następujące wskaźniki:
Lp.

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Osiągnięta wartość wskaźnika

Sposób pomiaru wskaźnika

1

Liczba instytucji zaangażowanych jako partnerzy w kraju każdego partnera

1
1
podpisane porozumienie partnerskie dotyczące projektu LT-PL/152
2

Liczba zorganizowanych wydarzeń

1
0
*wskaźnik będzie monitorowany
3

Liczba uczestników wydarzeń

30
0
*wskaźnik będzie monitorowany
4
Liczba wybudowanych/zrekonstruowanych obiektów infrastruktury
1
1
budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach
5

Liczba rozwiniętych/zrekonstruowanych obiektów infrastruktury
1
1
budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach
6
Liczba kilometrów zrekonstruowanych nowych dróg
0,749
0,749
wybudowano ulice o łącznej długości 749,62 m
7
Liczba wytworzonych produktów promocyjnych
600
600
· 475 szkiełek odblaskowych

· 25 sztuk USB

· 15 zegarków

· 85 kubków
8
Liczba artykułów w lokalnej prasie  i na stronach internetowych instytucji 
4
2
· informacja o projekcie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl;
· artykuł o projekcie w gazecie  „Dwutygodnik suwalski” nr 4/4 z dnia 21.05.2013r.;

9
Liczba zorganizowanych spotkań partnerskich
2
2
· spotkanie partnerskie w Suwałkach w dniu 5 kwietnia 2013r.
· spotkanie partnerskie w Suwałkach w dniu 19 grudnia 2013r.
10

Liczba kilometrów nowych chodników pieszo-rowerowych

0,655
0
*wskaźnik będzie monitorowany
Realizacja projektu została opisana w raportach przedłożonych do Kontroli I stopnia zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp
Okres raportowania

Data złożenia raportu do Kontrolera I stopnia

Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych przez Kontrolera I stopnia (EUR)

Kwota wydatków z EFRR zatwierdzonych przez Kontrolera I stopnia (EUR)

Data wystawienia certyfikatu przez Kontrolera I stopnia 
(ostateczna)

1

01.09.2012 – 30.11.2012
27.12.2012
228,00
193,80
16.07.2013
2

01.12.2012 – 28.02.2013
11.03.2013
370,50
314,92
16.07.2013
3

01.03.2013 – 31.05.2013
12.06.2013
334,50
284,32
12.08.2013
4

01.06.2013 – 31.08.2013
12.09.2013
44 836,62
38 111,12
08.11.2013
5

01.09.2013 – 30.11.2013
09.12.2013
136 520,76
116 042,64
06.02.2014
6

01.12.2013 – 28.02.2014
06.03.2014
421,79
358,52
06.05.2014
Razem

182 712,17
155 305,32
N/d
Kontrola wykonania działań zaplanowanych w projekcie:

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji działań przewidzianych w projekcie. W wyniku kontroli stwierdzono, iż zaplanowane w ramach projektu działania zrealizowano w zakresie zgodnym z założeniami i harmonogramem realizacji projektu oraz zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.

W ramach projektu, na dzień przeprowadzenia kontroli, zrealizowano następujące działania:
Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach (II etap) - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę robót polegających m.in. na budowie jezdni o szerokości 6,0 m, ustawieniu krawężników betonowych i budowie przykanalików wraz ze studzienkami ściekowymi. Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2013r., termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31.01.2013r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty, spośród których najkorzystniejszą okazała się oferta (…)*. Z wybranym wykonawcą w dniu 27.02.2013r. podpisana została umowa dotycząca budowy infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach – etap II. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na dzień 31.07.2013r., wartość  umowy opiewała na kwotę 753 368,00 zł brutto. Po częściowym zrealizowaniu robót sporządzony został protokół odbioru częściowego elementów robót wykonanych w okresie od 20.03.2013r. do 28.06.2013r. Wystawiona została faktura nr DQ91300015 z dnia 28.06.2013r. na kwotę 184 988,25 zł brutto. Po opłaceniu faktury została ona ujęta w raporcie z realizacji projektu za okres 01/06/2013 – 31/08/2013.
Na podstawie protokołu z dnia 14.08.2013r. odbioru końcowego wykonania robót wystawiona została faktura końcowa nr DQ91300025 na kwotę 568 379,75 zł brutto. W protokole końcowym stwierdzono, iż roboty zostały zgłoszone do odbioru w terminie zgodnym z umową, zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę oraz, że jakość wykonanych robót jest dobra. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu 31.07.2013r. powiadomił zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Inspektorzy nadzoru wpisami w dniu 31.07.2013r. potwierdzili gotowość odbioru. Po opłaceniu faktury końcowej została ona ujęta w raporcie z realizacji projektu za okres 01/09/2013 – 30/11/2013.
W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu dokonano oględzin wybudowanej infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach.
Artykuły w prasie i na stronach internetowych promujące projekt:

1. Przygotowano i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl informację o projekcie na początku jego realizacji (w I okresie raportowania) zawierającą tytuł projektu i numer, zakres projektu, zaawansowanie prac i termin realizacji;

2. Opublikowano artykuł o projekcie w gazecie  „Dwutygodnik suwalski” nr 4/4 z dnia 21.05.2013r.;
Miasto Suwałki opracowało wspólnie z partnerem litewskim materiały promujące projekt, których produkcją zajął się partner wiodący (po stronie litewskiej), a następnie 600 szt. przekazał Miastu Suwałki (475 szkiełek odblaskowych, 25 sztuk USB, 15 sztuk zegarków, 85 kubków). Miasto Suwałki przekaże materiały promocyjne uczestnikom wydarzeń realizowanych w związku z projektem.
Miasto Suwałki współorganizowało targi polskich i litewskich przedsiębiorców w dniach 18-20 kwietnia 2013r. w  Alytusie – w targach udział wzięli przedsiębiorcy reprezentujący takie branże jak budownictwo, przemysł spożywczy, ogrodnictwo itp. Targi zostały poprzedzone seminarium pn. „Korzyści współpracy dla biznesu i wspólnoty” i wzięli w nim udział przedstawiciele obu samorządów oraz środowisk biznesowych. 
Zorganizowano 2 spotkania partnerskie:

1. w Suwałkach w dniu 5 kwietnia 2013r. – w trakcie spotkania omawiano kwestie związane z realizacją projektu,  w spotkaniu uczestniczyło 6 osób – reprezentantów partnerów po stronie polskiej i litewskiej;
2. w Suwałkach w dniu 19 grudnia 2013r. - w trakcie spotkania omawiano kwestie związane z realizacją projektu,  w szczególności dotyczące rozszerzenia zakresu projektu przy udziale dodatkowych środków finansowych, w  spotkaniu uczestniczyło 7 osób;

    [image: image1.jpg]


               [image: image2.jpg]



         [image: image3.jpg]


          [image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


   [image: image6.jpg]



                                               [image: image7.jpg]



Kontrola ewidencji księgowej:
Zgodnie z zarządzeniem nr 966/2010 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 grudnia 2010r. z późniejszymi zmianami w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ustalono plan kont związany z obsługą finansową projektu LT-PL/152.
Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:
W wyniku kontroli stwierdzono obecność tablicy pamiątkowej na terenie Miasta Suwałki. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Partnera w oddzielnych segregatorach oznakowanych logotypami Programu i UE. 

Materiały promocyjne oraz dokumentacja związana z realizacją projektu zostały opatrzone odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu. 
      [image: image8.jpg]Projekt nr LT PL/152

11 Etap poprawy infrastruktury stref
wlitewsko-polskim regio

Zadanie inwestycyjne: ,Budowa infrastruktury strefy przemystowe]

‘ LETuvA
7 POLSKA

J 20072013 Unia Europeiika
Eurapejsk Fundust

Rozwoju Regionainego

SASIEDZI W DZIALANIL

Koszt calkowiy projektu - 285 735,00 EUR
Wartos¢ dofinansowania ze $rodkoy Europejskiego Funduszu Rozwolu Reglonalnego
(EFRR) - 242 874,75 EUR (85%)

Whdad wiasny Miasta Suwalki - 42 860,25 EUR (15%)

Partner wiodey: Admini adu Micjskiego w Alytus

Partuer projekt: Miasto Suwalki

ElliR [

cja San



         
[image: image9]
Ustalenia pokontrolne:
· Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym. 

· Wskaźniki rzeczowe ujęte we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
· Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa projektu. 

· Spełniane są obowiązki w zakresie informacji i promocji.

Dokonano wpisu do książki kontroli  w Urzędzie Miejskim w Suwałkach pod numerem 9/2014.

	10
	STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	
	Brak.

	11
	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

	
	Dokumentacja wytworzona przez Partnera w trakcie realizacji projektu, wydruki z ewidencji księgowej projektu


Pan/i /-/ Anna Klukowska 
Pan/i /-/ Beata Kurant
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Urszula Marta Czarnecka 

Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej
Białystok, 16.07.2014
Z up. Prezydenta Łukasz Kurzyna Zastępca Prezydenta
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Suwałki, 22.07.2014
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Anna Klukowska

PAGE  
5

 [Parafa Kierownika


   zespołu kontrolującego]

[image: image11.png]LIETUVA
POLSKA
2007-2013

EUROPEJSKA




