[image: image20.png]



Zał.9
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/LT-PL/2015
	1
	Numer kontroli
	9/2015

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Gmina Mońki

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Polska – Litwa 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim

	6
	Termin kontroli
	06.03.2015r.

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Anna Klukowska
Rafał Kucharczyk

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

- dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania

- zasadności wydatków dla działań 

- zgodności wydatków i związanych z nimi operacji z przepisami wspólnotowymi i krajowymi


	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	Zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 05.12.2011r. Gmina Mońki realizowała projekt LT-PL/086 „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013. Umowa została podpisana na kwotę wydatków kwalifikowalnych 502 804,02 EUR, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 427 383,41 EUR. Umowa przewidywała realizację projektu w okresie od 2 stycznia 2012r. do 1 września 2013r. Aneksem nr 1 z dnia 27.02.2013r. budżet Gminy Mońki został zmniejszony do kwoty 457 881,63 EUR, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 389 199,38 EUR. Aneksem nr 2 z 29.08.2013r. okres realizacji projektu wydłużono do 31 grudnia 2013r. Decyzja Wspólnego Sekretariatu Technicznego z dnia 21.01.2014r. zwiększyła budżet projektu do kwoty 474 236,86 EUR. Aneksem nr 3 z 26.03.2014r. datę zakończenia realizacji projektu ustalono na dzień 30 czerwca 2014r. Aneks nr 4 wydłużył okres realizacji projektu do 31 grudnia 2014 roku.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:
Lp.

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Osiągnięta wartość wskaźnika

Sposób pomiaru wskaźnika

1

Liczba instytucji zaangażowanych jako partnerzy w kraju każdego partnera

1

1

Zawarte porozumienie partnerskie dotyczące projektu LT-PL/086
2

Liczba zorganizowanych wydarzeń

7,5
7,5
Zorganizowane wydarzenia: 
· 1 wideokonferencja „Patologie społeczne w gminie” w dniu 22.03.2013 w Mońkach;
· 1 wideokonferencja ”Rozwój gospodarstw agroturystycznych w regionie” w dniu 27.03.2013 w Mońkach;
· 1 program edukacyjny „Mój bezpieczny Internet”;
· 1 program edukacyjny „Poznaj swoich przyjaciół”;
· wizyta 40 uczniów z Gminy Mońki na Litwie w dniach 3-6.06.2013 (organizacja wizyty wspólnie z Gminą Knyszyn, stąd osiągnięta wartość wskaźnika – 0,5)
· 2 szkolenia z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego, sieci szerokopasmowej i obsługi systemu PIAP 
· konferencja podsumowująca projekt w Mońkach w dniach 11-12.12.2014r.
3

Liczba uczestników wydarzeń

146
211
· 8 uczestników wizyty studyjnej w Trokach w dniach 10-11.05.2012r.
· 100 uczestników 3 wideokonferencji (Patologie społeczne w gminie” /41 uczestników/ oraz ”Rozwój gospodarstw agroturystycznych w regionie” /37 uczestników/ zorganizowanych przez Gminę Mońki oraz „Ekologia” zorganizowanej w Knyszynie w dniu 01.03.2013r./22 uczestników/)
· 40 uczestników dwóch kolejnych wideokonferencji („Zdrowie publiczne” z dnia 26.04.2013r. zorganizowanej przez Alytus /21 uczestników/ i „Turystyka” z dnia 24.05.2013r.  zorganizowanej przez Troki /19 uczestników/);
· 40 uczestników wizyty na Litwie w dniach 3 -6.06.2013
· 8 uczestników dwóch szkoleń z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego, sieci szerokopasmowej i obsługi systemu PIAP
· 15 uczestników z Moniek biorących udział w konferencji podsumowującej projekt w Mońkach w dniach 11-12.12.2014r.
4
Liczba wybudowanych/zrekonstruowanych obiektów infrastruktury
5
5
Wybudowano 5 masztów (do instalacji urządzeń radiowych i kamer)
5

Liczba osób uczestniczących w nowych edukacyjnych programach/formach
170
202
202 uczestników programów edukacyjnych
6
Liczba PIAP (public internet access points- punktów publicznego dostępu do Internetu)

6
6
Wybudowano 6 punktów dostępu do Internetu (w tym dwa bezprzewodowe) 
7
Liczba zestawów wideokonferencyjnych

1
1
Zakupiono 1 zestaw wideokonferencyjny
8
Utworzone centrum wideomonitoringu

Wyposażone centrum wideomonitoringu
Liczba kamer wideomonitoringu

10
10
Zakupiono 9 kamer do monitoringu oraz wybudowano i wyposażono 1 centrum nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach
9
Informacja o projekcie i produkty promocji

646
646
· 1 artykuł w lokalnym piśmie „Wieści Monieckie” nr 6/2012
· 2 tablice informacyjne

· 40 plakatów informacyjnych

· 400 parasolek promocyjnych

· 200 broszur informacyjnych

· 2 tablice pamiątkowe

· 1 artykuł w lokalnym piśmie nr 8/2013 
Realizacja projektu została opisana w raportach przedłożonych do Kontroli I stopnia zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp
Okres raportowania

Data złożenia raportu do Kontrolera I stopnia

Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych przez Kontrolera I stopnia (EUR)

Kwota wydatków z EFRR zatwierdzonych przez Kontrolera I stopnia (EUR)

Data wystawienia certyfikatu przez Kontrolera I stopnia

1

02.01.2012 – 01.04.2012
16.04.2012
8 241,98
7 005,68
11.06.2012
2

02.04.2012 – 01.07.2012
11.07.2012
3 372,02
2 866,21
04.10.2012
3

02.07.2012 – 01.10.2012
23.10.2012
2 774,87
2 358,63
10.12.2012
4

02.10.2012 – 01.01.2013
15.01.2013
4 336,93
3 686,39
03.04.2013
5

02.01.2013 – 01.04.2013
17.04.2013
6 324,50
5 375,82
10.06.2013
6

02.04.2013 – 01.07.2013
10.07.2013
34 261,78
29 122,51
10.09.2013
7

02.07.2013 – 01.10.2013
14.10.2013
3 703,38
3 147,87
10.12.2013
8

02.10.2013 – 01.01.2014
21.01.2014
407 331,02
346 231,36
28.05.2014
9
02.01.2014 – 01.04.2014
12.06.2014
0,00
0,00
N/d
10
02.04.2014 – 01.07.2014
23.07.2014
21,68
18,42
22.09.2014
11
02.07.2014 – 01.10.2014
17.10.2014
14,34
12,18
15.12.2014
12
02.10.2014 – 31.12.2014
19.01.2015
1033,54
878,50
Do czasu przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu ostatni certyfikat nie został wystawiony  przez Kontrolera I stopnia zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kontroli pierwszego stopnia”
Razem

471 416,04
400 703,57
N/d
Kontrola wykonania działań zaplanowanych w projekcie:

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji działań przewidzianych w projekcie. W wyniku kontroli stwierdzono, iż zaplanowane w ramach projektu działania zrealizowano w zakresie zgodnym z założeniami i harmonogramem realizacji projektu oraz zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania, opisane szczegółowo w informacji pokontrolnej nr 6/LT-PL/2014 z kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej dniu 31.03.2014r.:
1. Opracowano i wdrożono 2 programy edukacyjne „Mój bezpieczny Internet” i „Poznaj swoich przyjaciół”;
2. Zorganizowano 2 wideokonferencje -  wideokonferencję „Patologie społeczne w gminie” w dniu 22.03.2013 w Mońkach oraz wideokonferencję ”Rozwój gospodarstw agroturystycznych w regionie” w dniu 27.03.2013 w Mońkach;
3. Zorganizowano wizytę 40 uczniów z Gminy Mońki na Litwie w dniach 3-6.06.2013r.;
4. Zakupiono zestaw wideokonferencyjny;
5. Zrealizowano budowę systemu bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych.
Budowa systemu bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych objęła szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy Mońki i turystów poprzez budowę:

· systemu monitoringu wizyjnego

· sieci radiowej

· publicznych punktów dostępu do internetu 

wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną i przeszkoleniem personelu.

W ramach realizacji projektu wybudowano 9 punktów kamerowych oraz centrum nadzoru systemu monitoringu, 2 bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu oraz niezbędną sieć radiową zapewniającą przesyłanie sygnałów. 
Planowane przedsięwzięcie objęło w szczególności:

· budowę stacji bazowej w postaci lekkiego masztu telekomunikacyjnego o wysokości około 36m zainstalowanego na budynku proszkowni Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej, na którym zainstalowano urządzenia i anteny stacji bazowej systemu WiMAX oraz radiolinii;
· budowę centrum nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach – instalację systemu rejestracji i podglądu kamer (serwer, terminale, monitory), instalację lekkiego masztu telekomunikacyjnego o wysokości około 12m na budynku oraz radiolinii do stacji bazowej;

· budowę centrum nadzoru sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mońkach – instalację serwera i urządzeń radiowych na istniejącym maszcie;
· instalację 9 punktów kamerowych – kamery wizyjne oraz jednostki klienckie systemu WiMAX do przesłania sygnału, montowane na istniejących słupach oświetleniowych lub nowobudowanych słupach;

· wykonanie 2 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu – instalację na istniejącym maszcie lub w postaci lekkich konstrukcji antenowych o wysokości do 3m, instalowanych na dachach budynków, na których zlokalizowane będą urządzenia radiowe (jednostki klienckie systemu WiMAX, urządzenia i anteny technologii WiFi);
· podłączenie do sieci obiektów podległych samorządowi.
6. Zorganizowano 2 szkolenia z zakresu obsługi systemu monitoringu wizyjnego, sieci szerokopasmowej i obsługi systemu PIAP. W szkoleniach wzięło udział 8 osób z terenu Gminy Mońki. 

7. Zakupiono materiały promocyjno - informacyjne w ramach projektu (2 tablice informacyjne, 40 plakatów informacyjnych, 400 parasolek promocyjnych, 200 broszur informacyjnych oraz 2 tablice pamiątkowe) oraz opublikowano 2 artykuły w lokalnym piśmie.
Po zakończeniu kontroli w trakcie realizacji projektu, w okresie do zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2014r. zrealizowano konferencję podsumowującą projekt. Miała ona miejsce w Mońkach w dniach 11-12.12.2014r., a uczestniczyło w niej 15 reprezentantów z Gminy Mońki. W związku z przedmiotowymi wydarzeniem, w wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku, zakupiono usługę noclegową dla 20 osób z Litwy oraz posiłki (2 obiady i 1 kolację) dla wszystkich uczestników konferencji. Wykonawcą usługi został (…)*, który po zrealizowaniu usługi hotelowej i gastronomicznej wystawił fakturę dla Gminy Mońki na kwotę 4 320,00 zł brutto. Po opłaceniu faktury została ona ujęta w raporcie za okres 02.10.2014 – 31.12.2014.
CENTRUM NADZORU SIECI W URZĘDZIE MIEJSKIM W MOŃKACH
             [image: image1.jpg]


                       [image: image2.jpg]



                           [image: image3.jpg]


            

                         [image: image4.jpg]



                 
[image: image5]                 [image: image6.jpg]



CENTRUM NADZORU MONITORINGU WIZYJNEGO W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W MOŃKACH
                      [image: image7.jpg]



            [image: image8.jpg]


                 
[image: image9]
STACJA BAZOWA W POSTACI LEKKIEGO MASZTU TELEKOMUNIKACYJNEGO ZAINSTALOWANEGO NA BUDYNKU MONIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ, NA KTÓRYM ZAINSTALOWANO URZĄDZENIA I ANTENY STACJI BAZOWEJ SYSTEMU WIMAX I RADIOLINII

[image: image10.jpg]


                  [image: image11.jpg]



ZESTAWY KOMPUTEROWE DO STACJONARNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU

[image: image12]
      [image: image13.jpg]


     [image: image14.jpg]



Kontrola ewidencji księgowej
Dokument „Polityka rachunkowości dla projektu LT-PL/086” określał zasady obiegu i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu oraz plan kont projektowych.
Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji

Zakupione na potrzeby  projektu sprzęty i materiały promocyjne oraz dokumentacja związana z realizacją projektu zostały opatrzone odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu. W wyniku kontroli stwierdzono obecność tablicy pamiątkowej na terenie Gminy Mońki. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Partnera w oddzielnych segregatorach oznakowanych logotypami Programu i UE. 

             [image: image15.jpg]Projekt Nr LT - PL/08E ,,System pezpleczer
komunikacji elektronicznej dia podniesienia
warunkéw 2ycia spolecznoécl przygranlcznych"
1 ot 3 Europlaa ispoprace Tenoriane FEOSTECS
fost o regranicanl Liva-Poisiar, KO0 T o cola wspieranie |
Wapthrac) e o cbazar praygenicnese L, ‘Polski, poprzez
o el spoiscane] eryiotainel spofoscl

roavsen
»




        [image: image16.jpg]



                                            [image: image17.jpg]PRZECHioy
1o,





                                            [image: image18.jpg]G 7 eruun

BOLSHA

UNIA EURGPEJSKA Sasiedzi w dziataniu
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zakup dofinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach
Programu Wspélpracy Ti cznej Litwa-Polska 2007-2013




 

                                             [image: image19.jpg])
LIETUVA
f 0L SKA
W7 E—

SASIEDZI W DZIALANIU

7 Partner wiodacy:
Gmina Monki




Ustalenia pokontrolne:
· Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym. 

· Wskaźniki rzeczowe ujęte we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
· Prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa projektu. 

· Spełniono obowiązki w zakresie informacji i promocji.

Dokonano wpisu do książki kontroli  w Urzędzie Miejskim w Mońkach pod numerem 8/2015.

	10
	STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	
	Brak.

	11
	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

	
	Dokumentacja wytworzona przez Partnera w trakcie realizacji projektu, wydruki z ewidencji księgowej projektu.


Pan/i /-/ Anna Klukowska
Pan/i /-/ Kucharczyk Rafał
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Z up. Wojewody Podlaskiego /-/ Urszula Marta Czarnecka Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data  Białystok, 12.03.2015
Zastępca Burmistrza /-/ mgr inż. Andrzej Zdanowicz
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data       Mońki, 2015.03.16
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Anna Klukowska

PAGE  
12

 [Parafa Kierownika


   zespołu kontrolującego]

[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]LIETUVA
POLSKA
2007-2013

EUROPEJSKA




