[image: image70.jpg]



Zał.9
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/2015
	1
	Numer kontroli
	1/2015

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Miasto Augustów

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	PWT Litwa-Polska 2007-2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim

	6
	Termin kontroli
	26.01.2015

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Rafał Kucharczyk
Anna Klukowska

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

- dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania

- zasadności wydatków dla działań lub ich części

- zgodności wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi

w projekcie nr LT-PL/185 „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy”, w którym Miasto Augustów jest Partnerem Wiodącym projektu.

	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	W trakcie kontroli dokonano weryfikacji wszystkich działań przewidzianych w projekcie. Realizacja projektu została opisana w następujących raportach przedłożonych do Kontroli I stopnia:

1. w dniu 10.03.2014 za okres raportowania 01.09.2013-28.02.2014;
2. w dniu 10.09.2014 za okres raportowania 01.03.2014-31.08.2014;

3. w dniu 18.11.2014 za okres raportowania 01.09.2014-31.10.2014;
W wyniku kontroli stwierdzono, iż działania w ramach projektu realizowano w zakresie zgodnym z założeniami oraz zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.
 W ramach kontroli dokonano weryfikacji osiągnięcia następujących wskaźników:
Lp.

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Zmierzony stan osiągnięcia wskaźnika 

Sposób pomiaru

Uwagi

1

Liczba instytucji zaangażowana jako partnerzy z każdego kraju

1
1
Umowa o dofinansowanie

-
2

Liczba utworzonych struktur transgranicznych

1
1
Dokumentacja
Utworzenie grupy do spraw organizacji wspólnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych
3
Liczba zorganizowanych wydarzeń
4
4
Dokumentacja, zdjęcia z wydarzenia
1. Akademia Narciarstwa Biegowego (27.01.2014 i 07.02.2014)

2. Szkolenie dot. zasad serwisowania nart biegowych (03-04.12.2013)

3. Festiwal Biegowy w Augustowie (13.09.2014)
4. Konferencja podsumowująca projekt w Augustowie (27.10.2014)
4
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach
471
488
Dokumentacja, lista obecności
1. 20 uczestników Akademii Narciarstwa Biegowego

2. 6 uczestników szkolenia dot. zasad serwisowania nart biegowych
3. 406 uczestników festiwalu biegowego w Augustowie
4. 56 uczestników konferencji w Augustowie 
5
Liczba wybudowanych, zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych

1
1
Dokumentacja, oględziny na miejscu

Odnowienie budynku przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu narciarskiego w Augustowie
6

Liczba wybudowanych/ odnowionych obiektów kulturalnych/ historycznych/ turystycznych

1

1

Dokumentacja, 

oględziny na miejscu

Odnowienie budynku przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu narciarskiego w Augustowie

7

Liczba utworzonych wspólnych produktów turystycznych

2

1

Dokumentacja, 

oględziny na miejscu

Sieć wypożyczalni sprzętu narciarskiego (wypożyczalnia w Augustowie)

8

Liczba produktów/usług z zakresu ekoturystyki utworzonych/ ulepszonych w ramach wspartego projektu

2

1

Dokumentacja, oględziny na miejscu

Sieć wypożyczalni sprzętu narciarskiego (wypożyczalnia w Augustowie)

9

Ilość publikacji

3098

3701

Dokumentacja

1 szt. tablicy informacyjnej

1 szt. tablicy pamiątkowej

2 artykuły prasowe
1 strona internetowa (utworzenie)
1 strona internetowa (aktualizacja i zarządzanie)

1 system identyfikacji wizualnej zawodów
2000 szt. folderów

420 szt. broszur startowych

150 szt. plakatów

4 banery reklamowe

840 szt. zestawów startowych

130 szt. koszulek

150 szt. toreb reklamowych

10

Ilość zakupionego wyposażenia

7

11
Dokumentacja, oględziny na miejscu

2 zestawy do narciarstwa biegowego (narty buty kije)

1 zestaw do przygotowywania tras

1 zestaw do obsługi i serwisowania nart

1 zestaw mebli do wypożyczalni sprzętu narciarskiego

1 zestaw do obsługi wypożyczalni sprzętu narciarskiego (komputer, oprogramowanie, czytniki kodów)

1 brama startowa

2 zestawy urządzeń do mierzenia czasu podczas zawodów 

1 zestaw do wyświetlania czasów podczas zawodów
1 zestaw nartorolek (10 par)
Działania zrealizowane w ramach realizacji projektu:
1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, strony internetowej oraz przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych i informacyjnych
W dniu 18.11.2013 Miasto Augustów zawarło umowę nr SR.042.1.2013/3 z (…)* na usługę opracowania systemu identyfikacji wizualnej, strony internetowej oraz przygotowania i wydruku materiałów promocyjnych i informacyjnych. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zaproszenia do składania ofert zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie miejskim w Augustowie wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa nr 27/1/11 z dnia 1 kwietnia 2011 r. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do opracowania systemu identyfikacji wizualnej projektu, opracowania strony internetowej projektu, opracowania i wydruku folderów promocyjnych, plakatów, banerów oraz broszury startowej. Wartość umowy wyniosła 22.976,80 PLN brutto. Z uwagi na przesunięcie terminów zawodów oraz wydłużenie okresu realizacji projektu, w dniu 08.01.2014 r. oraz 11.04.2014 podpisano 2 aneksy do umowy zmieniające terminy opracowania i wydruku folderów, plakatów, banerów i broszury. Za realizację umowy, Wykonawca wystawił 6 faktur VAT na łączną kwotę 21.826,80 PLN brutto, które zostały opłacone przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa oraz protokoły odbioru poszczególnych elementów umowy były dołączane do sprawozdania za 1 i 3 okres sprawozdawczy. W wyjaśnieniach przedłożonych w trakcie kontroli Wykonawca usługi wyjaśnił, iż ze względu na charakter i zakres prac określonych w umowie dotyczących prowadzenia strony internetowej projektu, zrezygnował z wystawiania dodatkowej faktury dotyczącej prowadzenia strony internetowej a środki wypłacone przez Miasto Augustów w wysokości 21.826.80 PLN pokryły w całości wynagrodzenie związane z wykonaniem umowy. Miasto Augustów w oświadczeniu potwierdziło, iż wszystkie prace związane z realizacją umowy zostały wykonane prawidłowo i w terminach określonych w umowie i aneksach.
[image: image1.png]



Strona internetowa www.eskitour.eu

[image: image2]         [image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



2. Organizacja szkolenia z serwisowania nart biegowych
W dniu 25.11.2013 Miasto Augustów zawarło umowę nr SR.042.1.2013/1 z przedsiębiorstwem (…)* na usługę organizacji szkolenia z serwisowania nart biegowych. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zaproszenia do składania ofert zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Wartość umowy wyniosła 4.200,00 PLN brutto. Za realizację umowy, Wykonawca wystawił rachunek na kwotę 4.200,00 PLN, który został opłacony przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa oraz listy obecności zostały dołączona do sprawozdania za 1 okres sprawozdawczy.
W dniu 28.11.2013 Miasto Augustów zleciło organizację cateringu podczas szkolenia dla przedsiębiorstwa (…)*, na podstawie negocjacji z jednym wykonawcą, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 840,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 1 okres sprawozdawczy.

3. Zakup urządzeń do przygotowania trasy narciarskiej
W dniu 30.12.2013 Miasto Augustów zawarło umowę nr SR.042.1.2013/5 z przedsiębiorstwem (…)* na zakup urządzeń do przygotowania trasy narciarskiej. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W ramach umowy Miasto Augustów dokonało zakupu walca do śniegu oraz równiarki z 3 tracksetterami i zaczepem. Wartość umowy wyniosła 11.870,00 PLN brutto. Za realizację umowy wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 11.870,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 1 okres sprawozdawczy. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono obecność zakupionego sprzętu.
[image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



4. Zakup zestawu do serwisowania nart
W dniu 13.12.2013 Miasto Augustów zawarło umowę nr SR.042.1.2013/2 z przedsiębiorstwem (…)* na zakup sprzętu do serwisowania nart biegowych. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W ramach umowy Miasto Augustów dokonało zakupu następujących sprzętów:

· Stół serwisowy składany (2 szt.)

· Imadło/kobyłka do nart biegowych (2 szt.)

· Żelazko serwisowe (2 szt.)

· Strukturyzator (1 szt.)

· Zestaw szczotek obrotowych (1 szt.)

· Wkrętarka akumulatorowa (2 szt.)

· Zestaw szczotek owalnych (1 szt.)

· Zestaw do cyklinowania nart (1 szt.)

· Zestaw do pielęgnacji ślizgu (1 szt.)

Wartość umowy wyniosła 11.853,10 PLN brutto. Za realizację umowy wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 11.853,10 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 1 okres sprawozdawczy. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono obecność zakupionego sprzętu.

[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



Stół serwisowy



      Imadło/kobyłka
[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]



Żelazko serwisowe



       Strukturyzator
[image: image12.jpg]


 [image: image13.jpg]Sklldnver 5

12 Volts





Zestaw szczotek obrotowych


      Wkrętarka akumulatorowa

[image: image14.jpg]


 

Zestaw szczotek owalnych

[image: image15.jpg]


 [image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



Zestaw do cyklinowania nart

[image: image18.jpg]


 [image: image19.jpg]



Zestaw do pielęgnacji ślizgu

5. Zakup sprzętu komputerowego do punktu wypożyczalni sprzętu narciarskiego
W dniu 10.01.2014 Miasto Augustów zawarło umowę nr SR.042.1.2013/6 z przedsiębiorstwem (…)* na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W ramach umowy Miasto Augustów dokonało zakupu następujących sprzętów:

· Laptop

· Zasilacz UPS

· Drukarka monochromatyczna

· Czytnik kodów kreskowych z kompletem kodów

· Czytnik dowodów/paszportów

· Oprogramowanie do prowadzenia wypożyczalni sprzętu narciarskiego

Wartość umowy wyniosła 9.809,25 PLN brutto. Za realizację umowy wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 9.809,25 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 1 okres sprawozdawczy. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono obecność zakupionego sprzętu.
[image: image20.jpg]


 [image: image21.jpg]



[image: image22.jpg]


 [image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]


 [image: image25.jpg]



[image: image26.jpg]= roswiea





6. Zakup wyposażenia do wypożyczalni

W dniu 19.02.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na dostawę 2 szt. foteli obrotowych w (…)* na podstawie negocjacji z jednym wykonawcą, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 850,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 1 okres sprawozdawczy. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono obecność zakupionego wyposażenia.

W dniu 31.12.2013 Miasto Augustów zawarło umowę nr SR.042.1.2013/7 z przedsiębiorstwem (…)* na zakup suszarki do butów narciarskich. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację umowy wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 4.200,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 1 okres sprawozdawczy. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono obecność zakupionego wyposażenia.

[image: image27]        
[image: image28]
7. Zakup bramy startowej z grafiką
W dniu 31.12.2013 Miasto Augustów zawarło umowę nr SR.042.1.2013/8 z (…)* na zakup bramy startowej. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację umowy wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 3.355,69 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 1 okres sprawozdawczy. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono obecność zakupionej bramy.
[image: image29.jpg]



8. Modernizacja budynku Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Tytoniowej na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego

W dniu 13.01.2014 Miasto Augustów zawarło umowę nr 1/01/2014 z (…)* na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego budynku CSiR zlokalizowanego przy ul. Tytoniowej na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację umowy wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 20.910,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. W związku ze zwłoką w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający obciążył wykonawcę karą umowną w wysokości 850 PLN, która została odjęta od kwoty zapłaty za fakturę. Wartość zapłacona za realizację umowy wyniosła 20.060,00 PLN. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono wykonanie prac budowlanych.

[image: image30] [image: image31.jpg]joza

ramach
LT-PL/ 185 "Narclarstwo
turystyki ni p
realizowineo se Srodkiw Buropeisicts
oo w ramach Prograiou Wepdlprocy
e Litwa-Polsks

il
Fundusau




9. Zakup pakietów startowych dla uczestników zawodów narciarstwa biegowego
W dniu 17.02.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na dostawę 420 szt. kołnierzy sportowych z nadrukiem oraz 420 szt. saszetek z nadrukiem zapinanych na pas biodrowy w przedsiębiorstwie (…)* na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 37.800,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy.
W dniu 21.03.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na dostawę 420 szt. medali w (…)* na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 4.819,88 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy.

[image: image32.jpg]


 [image: image33.jpg]



[image: image34.jpg]



10. Zakup plecaków reklamowych z nadrukiem
W dniu 24.03.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na dostawę 150 szt. plecaków z nadrukiem w przedsiębiorstwie (…)* na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 4.200,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy. 
[image: image35.jpg]



11. Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Akademia narciarstwa biegowego”

W dniu 20.01.2014 Miasto Augustów zawarło umowę o dzieło z (…)* dotyczące przygotowania i przeprowadzenia „Akademii narciarstwa biegowego”. Zamówienie zostało dokonane na podstawie negocjacji z jednym wykonawcą zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do przygotowania programu szkolenia oraz przeprowadzenia 22 godz. zajęć dla dzieci podczas zimowych ferii szkolnych. Za realizację umowy wykonawca wystawił rachunek na kwotę 1.200,00 PLN który został opłacony przez Miasto Augustów. Kopie list obecności na szkoleniu zostały dołączone do sprawozdania za 1 okres sprawozdawczy. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy.
12. Zakup nagród rzeczowych podczas zawodów narciarstwa biegowego
W dniu 28.02.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na dostawę 20 szt. dysków zewnętrznych, 20 szt. odtwarzaczy MP4 oraz 20 szt. zestawów głośników przeznaczonych na nagrody podczas zawodów w przedsiębiorstwie (…)*. Zamówienie zostało dokonane na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 11.880,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono obecność zakupionych zestawów nagród. Pracownik Urzędu Miejskiego w Augustowie, Pan (…)* wyjaśnił, iż zakupione zestawy nagród nie zostały do tej pory rozdane z uwagi na niezorganizowanie zawodów narciarstwa biegowego w planowanym terminie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Oświadczył też, iż nagrody zostaną rozdane przy okazji najbliższych zawodów narciarskich zorganizowanych przez Partnera.
[image: image36.jpg]


 [image: image37.jpg]) (/ I\
| e
4 1 - J
y B P
y =3
¥
\ sokeld
~ opny eybig




[image: image38.jpg]



13. Usługa koordynatora ds. sportu i promocji 

W dniu 10.01.2014 Miasto Augustów zawarło umowę o dzieło z (…)* dotyczące usługi koordynatora ds. sportu i promocji. Zamówienie zostało dokonane na podstawie negocjacji z jednym wykonawcą zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do prowadzenia spraw związanych z organizacją wydarzeń sportowych realizowanych przez Miasto Augustów w ramach projektu, prowadzenia spraw związanych z promocją projektu, uczestnictwa w spotkaniach roboczych. Za realizację umowy wykonawca wystawił 3 rachunki na łączną kwotę 5.600,00 PLN brutto które zostały opłacone przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdań za 2 i 3 okres sprawozdawczy.
14. Zakup zestawów do narciarstwa biegowego

W dniu 19.03.2014 Miasto Augustów w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarło umowę nr SR.042.1.2013/10 z (…)* na dostawę sprzętu do narciarstwa biegowego. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do dostarczenia:

· 10 par nart biegowych sportowo/rekreacyjnych do stylu klasycznego juniorskich;

· 15 par nart biegowych sportowo/rekreacyjnych do stylu klasycznego;
· 3 pary nart biegowych sportowych do stylu klasycznego;

· 9 par nart biegowych sportowo/rekreacyjnych do stylu dowolnego juniorskich;

· 10 par nart biegowych sportowo/rekreacyjnych do stylu dowolnego;

· 3 pary nart biegowych sportowych do stylu dowolnego;

· 25 par butów do narciarstwa biegowego uniwersalnych typu Combi juniorskich;

· 45 par butów do narciarstwa biegowego uniwersalnych typu Combi;

· 5 par butów do narciarstwa biegowego sportowych do stylu łyżwowego;
· 65 par kijów do narciarstwa biegowego;

· 10 par kijów do narciarstwa biegowego karbonowych. 
 Wartość umowy wyniosła 43.861,45 PLN netto (53.949,58 PLN brutto). Za realizację zapisów umowy wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę brutto 53.949,58 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Kopie dokumentacji finansowej dołączono do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy.
Postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 16.214,05 € na podstawie planowanych kosztów. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 07.02.2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego. SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego od dnia 07.02.2014. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18.02.2014. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, spośród których 3 zostały odrzucone z uwagi na niezgodności treści oferty z SIWZ. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 (…)*, która za realizację zamówienia zaproponowała kwotę 53.950,00 PLN (jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena). Na wynik postepowania nie zostały wniesione odwołania, w związku z czym w dniu 19.03.2014 zawarto umowę z ww. wykonawcą.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i dokonaniem zmian w budżecie szczegółowym (zwiększenie ilości sprzętu w ramach projektu), w dniu 28.08.2014 r. Miasto Augustów, w wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku (zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie) zawarło umowę z przedsiębiorstwem (…)* na dostawę dodatkowego sprzętu do narciarstwa biegowego.  Wartość umowy wyniosła 14.997,39 PLN brutto. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do dostarczenia:

· 9 par butów do narciarstwa biegowego uniwersalnych typu Combi juniorskich;

· 5 par butów do narciarstwa biegowego sportowych do stylu łyżwowego;

· 5 par nart biegowych sportowo/rekreacyjnych do stylu dowolnego juniorskich;
· 4 pary nart biegowych sportowo/rekreacyjnych do stylu klasycznego juniorskich;

· 14 par kijów do narciarstwa biegowego karbonowych;

· 5 par nart biegowych sportowych do stylu dowolnego.

Za realizację przedmiotu umowy wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę brutto 14.997,39 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Kopie dokumentacji finansowej dołączono do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy.

[image: image39] 
[image: image40]
[image: image41.jpg]


 [image: image42.jpg]




[image: image43] 
[image: image44]

[image: image45]
15. Dostawa i montaż mebli do wypożyczalni nart biegowych
W dniu 07.01.2014 Miasto Augustów zawarło umowę nr SR.042.1.2013/9 na dostawę i montaż mebli do wypożyczalni nart biegowych z (…)*. Zamówienie zostało dokonane na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do dostarczenia:

· stojaka na buty narciarskie

· 2 szt. stojaków na narty biegowe

· 2 szt. stojaków na kije biegowe

· stołu

Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 10.699,93 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy.
[image: image46.jpg]



[image: image47.jpg]


 [image: image48.jpg]



[image: image49.jpg]|
il |

\
>
Q)

e

=

.

| A, -
P |
\.




16. Dostawa systemu do pomiaru czasu

W dniu 05.12.2013 Miasto Augustów zawarło umowę z przedsiębiorstwem (…)* na dostawę systemu do pomiaru czasu. Zamówienie zostało dokonane na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do dostarczenia:

· Systemu MiniTrack składającego się z dekodera, 4 anten i okablowania;

· Systemu MiniTrack składającego się z dekodera, zasilania oraz ładowarki do akumulatorów;

· 2 szt. anten MiniTrack do elektronicznego pomiaru czasu

· 500 szt. chipów TRI-TAG

· Oprogramowania do zawodów lekkoatletycznych LynxPad

Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 44.999,99 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i dokonaniem zmian w budżecie szczegółowym (zwiększenie ilości sprzętu w ramach projektu), w dniu 21.10.2014 r. Miasto Augustów, w wyniku przeprowadzonych negocjacji z jednym oferentem (zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie) zawarło umowę z przedsiębiorstwem (…)* na dostawę dodatkowych elementów do systemu pomiaru czasu. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do dostarczenia:

· Systemu MiniTrack składającego się z dekodera, zasilania oraz ładowarki do akumulatorów

· Tablicy LED

Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 17.244,60 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy.
[image: image50.jpg]


 [image: image51.jpg]



[image: image52.jpg]


 [image: image53.jpg]) |
\

1




[image: image54.jpg]


 [image: image55.jpg]



[image: image56.jpg]


 [image: image57.jpg]



17. Usługa wykonania plakatów informujących o zawodach biegowych
W dniu 29.08.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na dostawę 50 szt. plakatów informujących o zawodach biegowych w przedsiębiorstwie (…)* na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa nr 470/14 z dnia 16.04.2014 r. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 99,63 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy.


[image: image58] [image: image59.jpg]7. Godz.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

St

14.00 k

o
POLSKA
 foaraoss

SASIEDZI W DZIALANIY

TR LD OWaL
oncert ZESW‘ ;:

[





18. Wykonanie bannerów reklamowych

W dniu 29.08.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na wykonanie 2 bannerów reklamowych w przedsiębiorstwie (…)* na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 979,08 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy.

[image: image60.jpg]FESTIWAL
BIEEUWY :





19.  Wykonanie zestawów startowych dla zawodów biegowych
W dniu 08.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na wykonanie 420 szt. medali sportowych w przedsiębiorstwie (…)* na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 5.997,73 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy.

W dniu 08.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na wykonanie 420 szt. koszulek dla uczestników zawodów biegowych oraz 100 szt. koszulek dla uczestników/wolontariuszy imprezy sportowej w przedsiębiorstwie (…)* na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił 2 faktury VAT na łączną kwotę 23.255,12 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy.
W dniu 08.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na wykonanie 420 szt. numerów startowych z nadrukiem w przedsiębiorstwie (…)* na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 1.033,20 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy.
[image: image61.jpg]


 

[image: image62.jpg]


 [image: image63.jpg]LETUVA
POLSKA





[image: image64.jpg]


 [image: image65.jpg]2072008, S,
SAsiepz! W DZIAEANIU




[image: image66.jpg]Y02 VINSIZUM €1 MOLSNany

é

a4l




 [image: image67.jpg]SASIEDZI W DZIALANIU




20. Usługa prowadzenia strony internetowej
W dniu 17.07.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na usługę aktualizacji strony internetowej w (…)* na podstawie przeprowadzonej negocjacji z jednym wykonawcą zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 1.400,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja finansowa została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy.

21. Organizacja konferencji podsumowującej projekt

W dniu 27.10.2014 Miasto Augustów, jako partner projektu zorganizowało konferencje podsumowującą projekt. W związku z powyższym w dniu 21.10.2014 dokonano zamówienia usługi organizacji cateringu oraz wynajęcia sali wraz z projektorem multimedialnym, nagłośnieniem i obsługą techniczną. Zamówienie zostało złożone w przedsiębiorstwie (…)* – wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 9.400,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. 

W dniu 17.10.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na usługę tłumaczenia podczas konferencji podsumowującej w przedsiębiorstwie (…)* na podstawie przeprowadzonej negocjacji z jednym wykonawcą zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 800,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów.

Dokumentacja dotycząca organizacji konferencji została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy.
22. Organizacja Festiwalu Biegowego
W dniu 13.09.2014 Miasto Augustów, jako partner projektu zorganizowało festiwal biegowy. W związku z tym w dniu 08.09.2014 dokonano zamówienia usługi organizacji cateringu. Zamówienie zostało złożone w przedsiębiorstwie (…)* – wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 8.000,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów.
W dniu 08.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na usługę nagłośnienia oraz prowadzenia imprezy, zapewnienia barierek ochronnych, oznakowania i pomiaru tras na potrzeby zawodów biegowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa na trasie zawodów. Zamówienie zostało złożone w przedsiębiorstwie (…)* – wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 18.000,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów.

W dniu 10.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na usługę wynajmu toalet przenośnych na potrzeby organizacji festiwalu biegowego. Zamówienie zostało złożone w przedsiębiorstwie (…)* – wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 1.572,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów.

W dniu 12.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na usługę prowadzenia obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów biegowych na podstawie przeprowadzonej negocjacji z jednym wykonawcą zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Negocjacje zostały przeprowadzone z 20 osobami zaproponowanymi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, jako posiadającymi odpowiednie doświadczenie. Z każdą z osób zawarto umowę zlecenie.  Za realizację usługi wykonawcy wystawił rachunki na kwoty brutto od 150 do 200 PLN (w zależności od funkcji pełnionej podczas zawodów) które zostały opłacone przez Miasto Augustów.
W dniu 08.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia na usługę zabezpieczenia medycznego podczas zawodów biegowych Zamówienie zostało złożone w WSPR SP ZOZ w Suwałkach – wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 1600,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów.

W dniu 08.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia usługi dokumentacji fotograficznej i filmowej podczas zawodów biegowych. Zamówienie zostało złożone w przedsiębiorstwie (…)* – wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 984,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów.

W dniu 08.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia usługi wykonania statuetek szklanych z oznakowaniem z przeznaczeniem na nagrody w zawodach biegowych. Zamówienie zostało złożone w przedsiębiorstwie (…)* – wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Zamówienie obejmowało wykonanie 100 szt. statuetek szklanych o różnej wysokości. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 5.798,59 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów.

W dniu 08.09.2014 Miasto Augustów dokonało zamówienia usługi organizacji koncertu na zakończenie zawodów biegowych. Zamówienie zostało złożone w przedsiębiorstwie (…)* – wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 4.000,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów.

Dokumentacja dotycząca organizacji zawodów została dołączona do sprawozdania z realizacji projektu za 3 okres sprawozdawczy.
23. Zakup nartorolek
W dniu 17.07.2014 Miasto Augustów zawarło umowę z przedsiębiorstwem (…)* na dostawę fabrycznie nowych 10 kompletów nartorolek. Wykonawca został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 € w Urzędzie Miejskim w Augustowie. Za realizację usługi wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę 9.690,00 PLN która została opłacona przez Miasto Augustów. Dokumentacja dotycząca zakupu została dołączona do sprawozdania z realizacji projektu za 3 okres sprawozdawczy.
[image: image68.jpg]



Kontrola ewidencji księgowej

W wyniku kontroli stwierdzono wprowadzenie do planu kont oddzielnych kont na potrzeby realizacji projektu. Stwierdzono zgodność zaksięgowania poszczególnych wydatków w ramach projektu z zapisami na kopiach dokumentów finansowych dołączonych do sprawozdań oraz okazanych oryginałach. Do akt kontroli dołączono wydruki z poszczególnych kont oraz zarządzenie Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29.11.2013 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów projektu dla projektu „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy”.
Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji

W wyniku kontroli stwierdzono iż wszystkie materiały informacyjne i promocyjne a także zakupione sprzęty zostały oznakowane logotypami Programu i UE. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Partnera w oddzielnych segregatorach oznakowanych logotypami Programu i UE. 
  
[image: image69]
Ustalenia pokontrolne:

· Stwierdzono nieosiągnięcie trzech wskaźników: 
· „Liczba utworzonych wspólnych produktów turystycznych” oraz „Liczba produktów/usług z zakresu ekoturystyki utworzonych/ ulepszonych w ramach wspartego projektu” dotyczących organizacji zawodów narciarstwa biegowego – Partner Wiodący raportował w sprawozdaniach z realizacji projektu problem z osiągnięciem wskaźników wynikający z niesprzyjających warunków pogodowych (brak śniegu) a co za tym idzie brakiem możliwości organizacji zawodów narciarskich;

· „Liczba zakupionego sprzętu” – w ramach realizacji projektu, po dokonaniu zmian założono zakup 12 szt. zestawów sprzętu. Partner Wiodący raportował w sprawozdaniu końcowym o rezygnacji z zakupu dodatkowego zestawu komputerowego do Centrum Sportu i Rekreacji z uwagi na nabycie takiego zestawu w ramach odrębnego projektu współfinansowanego z innego programu operacyjnego
· Stwierdzono nieosiągnięcie jednego z celów projektu – organizacji zawodów narciarstwa biegowego w sezonie 2013-2014. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe Partner Wiodący początkowo przesuwał termin organizacji zawodów, a ostatecznie zrezygnował z nich informując w sprawozdaniach o zaistniałych problemach. W sprawozdaniu końcowym Miasto Augustów zobowiązało się do przeprowadzenia zawodów po zakończeniu realizacji projektu;

· Ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób prawidłowy;

· Zadania z zakresu informacji i promocji zostały zrealizowane.

Dokonano wpisu do książki kontroli Miasta Augustów pod numerem 1/2015.

	10
	STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	
	Brak stwierdzonych nieprawidłowości

	11
	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

	
	· Dokumentacja projektu wytworzona przez Partnera (m.in. korespondencja z instytucjami programowymi, faktury, dokumentacja z zamówienia publicznego);
· Wydruki z kont stworzonych na potrzeby realizacji projektu.


Pan/i /-/ Rafał Kucharczyk, Główny Specjalista, Oddział ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Pan/i /-/ Anna Klukowska, Główny Specjalista, Oddział ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

/-/ Urszula Marta Czarnecka, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data Białystok, 16.02.2015
/-/ Wojciech Walulik, Burmistrz Miasta Augustowa
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data Augustów, 18.02.2015
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Rafał Kucharczyk

PAGE  
26

 [Parafa Kierownika


   zespołu kontrolującego]

[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]


[image: image76.jpg]


[image: image77.jpg]


[image: image78.jpg]


[image: image79.jpg]\ X !‘ 3
A“;}“Y’t/l‘\

ESTIWAL
RELCTWY

- 13 WRZES
é“ 3 ESNIA 2014
AL

slinassine- i e

iy | ddencasa ez 2068 00
5 Gad:13.00 st bogu 1 5L
5 Gorte. 1330 pasunonane!Unczys zakoaczenio sl Siegantos
7. Godz. 14.00 koncer 22504 Kghw Sireet Band

ey




[image: image80.jpg]


[image: image81.png]Pl
Lié e
ol woronin




