Załącznik do uchwały nr 212/2004

Rady Ministrów

z dnia 7 września 2004r.

RZĄDOWY  PROGRAM 

„POSIŁEK  DLA  POTRZEBUJĄCYCH”

Warszawa, sierpień 2004r.

SPIS TREŚCI



I. CELE RZĄDOWEGO PROGRAMU 

II. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ    PROGRAMU

III. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

III.1. Podmioty realizujące Program

III.2. Zadania  podmiotów realizujących Program
IV. FINANSOWANIE PROGRAMU I ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY

IV.1. Sposób finansowania Programu

IV.2. Kalkulacja kosztów Programu

IV.2.1. Kalkulacja kosztów pilotażu Programu

IV.2.2. . Kalkulacja kosztów  Programu w 2005r.

IV.3. Zasady podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu.

IV.4. Zasady udzielania pomocy w ramach Programu 

IV.5. Warunki przyznawania dotacji budżetu państwa na realizację  Programu

V. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

VI. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

s. 3

s.3

s.5

s.5

s.5

s.7

s.7

s.7

s.8

s.8

s.9

s.9

s.9

s.12

s.15



Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” jest programem realizowanym w 2005r.

Podstawą realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących” zwanego dalej „Programem” jest art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99 poz. 1001), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

Przepis ten upoważnia Radę Ministrów do przyjęcia Rządowego Programu pomocy społecznej, mającego na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

I. CELE PROGRAMU 

Celem Programu  jest wsparcie samorządów gminnych w wypełnieniu zadań określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi: dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. 

Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród:

· dzieci i młodzieży, 

· osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 

· osób starych, 

· osób chorych,

· osób  niepełnosprawnych,

ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich nie objętych obowiązkiem  szkolnym.

Celem Programu jest także zapewnienie osobom starym, chorym, niepełnosprawnym zwłaszcza osobom samotnym możliwości dowozu jednego gorącego posiłku dziennie.

Program jest elementem polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej państwa w zakresie: 

· poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

· poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

II. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU

Głód i niedożywienie  wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej znacznej grupy obywateli RP. 

W latach 1996 – 2001 budżet państwa dofinansowywał dożywianie uczniów w ramach działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ilość środków finansowych przeznaczonych na ten cel z każdym rokiem wzrastała.

Pomimo wzrostu ilości środków finansowych przeznaczanych na wspieranie gmin w dożywianiu uczniów w kolejnych latach, nie były w pełni zaspokajane potrzeby wszystkich uczniów wymagających dożywiania - głównie z powodu niedostatecznych środków, braku punktów żywieniowych w szkole, rezygnacji  dzieci lub rodziców z tej formy pomocy. 

W latach 2002 i 2003 realizowany był „Rządowy program wspierania gmin w dożywianiu uczniów”. Z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu przeznaczone były środki w wysokości po 160 mln. zł.

Z danych sprawozdawczych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w okresie od stycznia do grudnia 2003 r. z dożywiania, w ramach programu korzystało  1 054 462 uczniów. 

W tym okresie w ramach realizacji programu powstało:

1) 355 stołówek,                

2) 390 punktów wydawania posiłków.

Natomiast liczba uczniów nieobjętych tą formą pomocy wyniosła 68 318, w tym m.in. z powodu:

1) braku środków finansowych - 26 046
2) braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłków - 10 100

3) niechęci rodziców i dzieci do korzystania z tej formy pomocy – 25 860

4) z innych powodów – 6 312.

Działania Rządu w zakresie dożywiania uczniów okazały się niewystarczające. Bieda i niedożywienie dotyka coraz większą liczbę osób. Nie są one w stanie zaspokoić we własnym zakresie podstawowych potrzeb. Gminy, bez udzielenia wsparcia z budżetu państwa nie sprostają zadaniu zabezpieczenia posiłku wszystkim rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.   Dlatego też nieodzownym jest wsparcie finansowe gmin w realizacji tego zadania. 

Realizacja Programu poprzedzona będzie pilotażem Programu. Argumentem przemawiającym z koniecznością przeprowadzenia pilotażu Programu jest poszerzenie kręgu odbiorców w porównaniu do wcześniejszych rządowych programów dożywiania uczniów. 

Należy przede wszystkim zbadać, czy dzieci z rodzin najuboższych nie objęte obowiązkiem szkolnym otrzymają jeden gorący posiłek dziennie. Ważne jest również sprawdzenie, w jaki sposób gminy poradzą sobie z dowozem posiłków osobom starym, chorym i niepełnosprawnym, które nie są w stanie korzystać z posiłków w miejscu ich wydawania.

Dlatego też pilotaż Programu przeprowadzony będzie w listopadzie i grudniu bieżącego roku w wytypowanych przez wojewodów gminach o najwyższej stopie bezrobocia oraz w gminach popegeerowskich. 

III. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

Do realizacji Programu konieczne jest włączenie się wielu podmiotów administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych oraz łączenia różnych źródeł finansowania.

Koordynatorem Programu jest Wiceprezes Rady Ministrów odpowiedzialny za koordynację prac Rady Ministrów w zakresie polityki społecznej. Koordynatorem Programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący zadanie przy pomocy dyrektora wydziału polityki społecznej urzędu wojewódzkiego we współpracy z kuratorem oświaty.

Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt (burmistrz, prezydent) we współpracy z dyrektorem (kierownikiem) właściwego ośrodka pomocy społecznej, dyrektorami szkół, placówek oświatowych oraz organizacjami pozarządowymi.

III.1. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

W realizacji Programu współpracują na zasadach partnerstwa:

1) na poziomie administracji centralnej:  

· Wiceprezes Rady Ministrów odpowiedzialny za koordynację prac wymienionych resortów na poziomie centralnym

· Ministerstwo Polityki Społecznej, 

· Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,

2) na poziomie województwa:

· urzędy wojewódzkie, 

3) na poziomie gminy:

· urzędy gmin lub urzędy miast,

· gminne jednostki organizacyjne w tym ośrodki pomocy społecznej

· organizacje pozarządowe,

· szkoły i placówki oświatowe.

III.2. ZADANIA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM 

1) Do zadań podmiotów realizujących Program na poziomie administracji rządowej – centralnej należy: 

a) Wiceprezesa Rady Ministrów

· koordynacja działań w zakresie realizacji Programu na poziomie centralnym
b) Ministerstwa Polityki Społecznej:

· upowszechnianie Programu,
· finansowe wspieranie gmin (ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przekazywanych za pośrednictwem budżetów wojewodów) mające na celu zapewnienie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym, 

· przygotowanie zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do realizacji  zadań wynikających z Programu,

· monitorowanie realizacji Programu za pośrednictwem urzędów wojewódzkich; 

c) Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu:
· przygotowanie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz placówek oświatowych do realizacji zadań wynikających z Programu, 

· upowszechnianie w szkołach, placówkach oświatowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz w organizacjach pozarządowych materiałów edukacyjno - informacyjnych na temat dożywiania dzieci,

· monitoring realizacji Programu.

2) Do zadań podmiotów realizujących Program w województwie należy:

a) urzędów wojewódzkich – wydziałów polityki społecznej

· wybór gmin do realizacji pilotażu Programu w oparciu o opracowane w Programie kryteria, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o najwyższej stopie bezrobocia i gmin popegeerowskich,

· podział środków z rezerwy celowej budżetu państwa pomiędzy poszczególne gminy,

· opiniowanie wniosków i udzielanie dotacji na tworzenie punktów wydawania posiłków,

· zbieranie danych w zakresie realizacji Programu i przesyłanie ich raz na  kwartał do Ministerstwa Polityki Społecznej.

b)kuratoriów oświaty:

· nadzór nad realizacją Programu w szkołach i placówkach oświatowych.

3) Do zadań podmiotów realizujących Program w gminie należy:

a) urzędów gmin lub urzędów miast:

· zorganizowanie w gminie wydawania posiłków oraz czuwanie nad  prawidłową realizacją Programu,

· przygotowanie danych dotyczących realizacji Programu i przekazanie w oznaczonym terminie do właściwych wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich,

· przy realizacji Programu współpracują: właściwy ośrodek pomocy społecznej, szkoły, placówki oświatowe  oraz inne instytucje, w których prowadzone jest wydawanie posiłków (w tym organizacje pozarządowe). 

b) organizacji pozarządowych: 
· mogą realizować zadania wynikające z Programu na zlecenie gminy na podstawie art. 25 – 35 ustawy o pomocy społecznej, w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55, poz. 662) lub trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zadania wymienione w części III. 2 ust.1-3 lit. a zostaną sfinansowane w ramach wydatków zaplanowanych w budżetach poszczególnych dysponentów części budżetowych oraz budżetach gmin.

IV.   FINANSOWANIE PROGRAMU I ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. jest planowana  rezerwa celowa na realizację Programu  w wysokości  300 000 000 złotych, natomiast na realizację pilotażu Programu niezbędne są środki w wysokości 7 730 000zł.

IV.1. SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU 

Środki na realizację Programu  pochodzą z: 

1) budżetów gmin (środki własne i oświatowa subwencja ogólna), 

2) rezerwy celowej budżetu państwa,

3) odpłatności rodziców lub opiekunów za żywienie dzieci,

4) z innych źródeł (np. darowizny). 

IV.2. KALKULACJA KOSZTÓW PROGRAMU

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)  18,6 % dzieci w wieku 0-14 lat pochodzi z rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to spełnia także 16% młodzieży w wieku 15-19 lat, a także ponad 9 % osób powyżej 65 roku życia i prawie 20% rencistów.

Stąd przyjęte priorytety Programu dotyczące jego adresatów, którymi są:

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

-dzieci młodsze (0-7 lat) z rodzin spełniających przyjęte kryterium dochodowe na osobę w rodzinie,

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

- osoby stare, chore, niepełnosprawne

Szczególną uwagę należy zwracać na pomoc dla osób pochodzących ze środowisk wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wszystkie dane wskazują na  zróżnicowanie w poziomie życia rodzin zależne od miejsca zamieszkania, najczęściej w ubóstwie żyją mieszkańcy wsi i małych miasteczek. 

IV.2.1. KALKULACJA KOSZTÓW PILOTAŻU PROGRAMU

Do prawidłowego przeprowadzenia pilotażu Programu niezbędne są środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa w 2004r. w wysokości  

7 730 000zł. 

Założono, że pilotaż Programu zostanie przeprowadzony w miesiącach listopad, grudzień 2004r.  Aby zbadać skuteczność określonych w Programie celów w trakcie pilotażu Programu pomocą należy objąć 10% określonej w Programie liczby osób wymagającej dożywiania.  

Do kalkulacji kosztów pilotażu  Programu przyjęto następujące założenia:

1) okres dożywiania  wyniesie  43 dni,

2) szacowana liczba osób wymagająca dożywiania – ok.150 000,

3) liczba posiłków – jeden dziennie,

4) koszt posiłku – 2,00 zł,

5) 43 dni x 150 000 osób x 2,00 zł = 12 900 000 zł,

6) szacunkowo przyjęto, że udział gmin w ogólnej kwocie środków na dożywianie wyniesie  40%,  co daje kwotę 5 160 000zł,
7) w celu zabezpieczenia pełnej realizacji pilotażu Programu w roku 2004  niezbędne są dodatkowe środki w wysokości 7 740 000 zł. w tym z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie gmin w zakresie Programu dożywiania kwota 7 730 000 zł, pozostałą kwotę (10 000 zł) przewiduje się uzyskać z innych źródeł (np. opłaty rodziców, inni partnerzy uczestniczący w realizacji Programu, sponsorzy, darowizny).
IV.2. 2. KALKULACJA KOSZTÓW PROGRAMU W 2005r. 

Do kalkulacji kosztów Programu przyjęto następujące założenia:

1) okres dożywiania  wyniesie  200 dni rocznie,

2) szacowana liczba osób wymagająca dożywiania – ok.1.500.000,

3) liczba posiłków –  jeden dziennie,

4) koszt posiłku – 2,00 zł,

5) 200 dni x 1 500 000 osób x 2,00 zł = 600 000 000 zł, 

6) szacunkowo przyjęto, że udział gmin w ogólnej kwocie środków na dożywianie wyniesie w skali roku 40%,  co daje kwotę 240 000 000zł,
7) w celu zabezpieczenia pełnej realizacji Programu w roku 2005  niezbędne są dodatkowe środki w wysokości 360 000 000zł. w tym z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie gmin w zakresie Programu dożywiania kwota 300 000 000zł, pozostałą kwotę 
    (60 000 000zł) przewiduje się uzyskać z innych źródeł (np. opłaty   rodziców, inni partnerzy uczestniczący w realizacji Programu, sponsorzy, darowizny).
IV.3. ZASADY PODZIAŁU ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ PROGRAMU.

Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na realizację Programu zostaną przekazane do budżetów wojewodów na podstawie dokonanej analizy realizacji „Programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów w 2003r.” oraz biorąc pod uwagę rozszerzony krąg odbiorców Programu, na podstawie zgłoszonych przez urzędy wojewódzkie zapotrzebowań.

IV.4. ZASADY UDZIELANIA POMOCY W RAMACH PROGRAMU 

1. Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w zależności od sytuacji  dochodowej rodziny lub opiekunów.

2. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego  określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, beneficjenci Programu mogą korzystać z posiłków nieodpłatnie. 

3. Rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w pkt 1 uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.

4.Jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, udzielanie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadach zwrotu przez rodzinę, w części lub całości, poniesionych wydatków.

5. W uzasadnionych przypadkach gmina na podstawie art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej, może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.

6. Przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na wniosek zainteresowanego, rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego, lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

7. Pomoc finansowa ze środków publicznych (rezerwy celowej lub środków gminy),  przyznawana jest w drodze decyzji  administracyjnej.

8. Pomoc tę przyznaje się w formie zakupu posiłku lub zasiłku celowego. 

IV.5. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Dotację dla gmin na realizację Programu przyznaje wojewoda, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta) uzgodniony z dyrektorem (kierownikiem) ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

· informację dyrektora (kierownika) ośrodka pomocy społecznej o występujących w gminie potrzebach, uwzględniającą liczbę osób wymagających tej formy pomocy i kalkulację kosztów zadania,

· uchwałę budżetową gminy określającą udział środków własnych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację Programu.

2. Udział środków własnych gminy może uwzględniać środki przeznaczone na utworzenie punktów wydawania posiłków oraz zakup urządzeń do przygotowania i wydania posiłków w szkole lub w innym miejscu spełniającym wymagania higieniczno - sanitarne zorganizowanym przez ośrodek pomocy społecznej. 

3. Wysokość dotacji celowej dla gminy na realizację zadania ustala się w drodze porozumienia między wojewodą, a wójtem (burmistrzem, prezydentem) w porozumieniu z dyrektorem (kierownikiem) ośrodka pomocy społecznej, przy uwzględnieniu:

· liczby dzieci wymagających pomocy,

· liczby osób dorosłych wymagających pomocy 

· kosztu posiłku,

· przewidywanego kosztu utworzenia punktu wydawania posiłków,

· sytuacji finansowej gminy. 

4. Po ustaleniu wysokości środków na realizację zadania, rada gminy może podjąć uchwałę o wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – podejmuje uchwałę o przyjętych w gminie zasadach zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania i przekazuje ją do wiadomości dyrektorowi wydziału polityki społecznej.

5. Gmina może otrzymać dotację w ramach realizacji Programu jeżeli udział środków własnych gminy na realizację Programu wynosi do 50%. 

6. W uzasadnionych przypadkach wojewoda może wyrazić zgodę na zmniejszenie udziału procentowego środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu. Prośbę o zmniejszenie udziału procentowego środków własnych, gmina wraz z uzasadnieniem przekazuje pisemnie.

7. Wójt (burmistrz, prezydent) część przyznanej dotacji przeznacza, jeśli istnieje taka konieczność,  na pokrycie kosztów związanych z dowozem posiłków do osób starych, chorych, niepełnosprawnych zwłaszcza samotnych, które nie są w stanie same dotrzeć do punktu wydawania posiłków.

8. Niewykorzystana dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).  

Zasady określone w Programie  mają zastosowanie  w trakcie realizacji pilotażu tego Programu.

V. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

l.p.
Zadania
Odpowiedzialny
Termin

I.
DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE

Przyjęcie programu przez Radę Ministrów
Rada Ministrów
Sierpień 2004

II. 

II.1.

II.1.1.

II.2.

II.2.1.

II.2.2.

II.2.3.

II.2.4

II.2.5.

II.2.6.

II.2.7

II.2.8.

II.2.9.


REALIZACJA PROGRAMU

Działania legislacyjne

Wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wspierania gmin w zakresie dożywiania dzieci – zgodnie z art. 24  ust.  2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, określającego szczegółowe warunki realizacji Programu, uwzględniając potrzebę zapewnienia efektywności rządowego programu pomocy społecznej 

Działania operacyjne

Przekazanie informacji urzędom wojewódzkim o przyjętym Programie i planowanej wielkości środków dla województwa,

Zobowiązanie urzędów wojewódzkich do przekazania gminom kompletnych informacji o Programie,  jego założeniach i harmonogramie realizacji

Przekazanie urzędom wojewódzkim środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację pilotażu Programu

Rozpoczęcie realizacji pilotażu Programu 

Przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2005 r. 

Włączanie do współpracy organizacje pozarządowe - w okresie przejściowym mogą realizować Program na zlecenie gmin, które nie posiadają możliwości przygotowywania i wydawania posiłków 

Trwałe wpisanie działań podejmowanych w ramach Programu do działań struktur lokalnych 

Utworzenie sieci lokalnej współpracy na rzecz realizacji Programu 

Monitoring realizacji programu
Aktywizowanie środowisk lokalnych w tym organizacji pozarządowych i samopomocowych na rzecz zapewnienia dożywiania wszystkich potrzebujących


MPS

MPS

MPS

MPS, MF

Urzędy wojewódzkie we współpracy z gminami

MPS, MF
Urzędy wojewódzkie we współpracy z gminami

Urzędy wojewódzkie we współpracy z gminami

Urzędy wojewódzkie we współpracy z gminami
urzędy wojewódzkie

MPS

MENiS

wszyscy realizatorzy Programu
Wrzesień 2004

Wrzesień 2004

Październik 2004

Październik 2004

Listopad 2004

pierwsza transza na pokrycie kosztów realizacji Programu w miesiącach styczeń – czerwiec 2005, druga w miesiącach wrzesień – grudzień 2005r.

w okresie realizacji 

Programu

w okresie realizacji 

Programu

w okresie realizacji 

Programu

co kwartał

w terminach określonych w kwestionariuszach GUS S-08 i S-09

w okresie realizacji 

Programu



VI. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Realizacja Programu będzie monitorowana przez Ministerstwo Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w konsultacji z Wiceprezesem Rady ministrów zapewniającym koordynację prac Rady Ministrów w zakresie polityki społecznej, za pośrednictwem urzędów wojewódzkich, w okresach kwartalnych  - termin nadesłania informacji wojewódzkich będzie upływał z 15 dniem miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego.

Zbierane informacje będą dotyczyły następujących danych z poszczególnych województw - w  układzie  „ogółem” i „w tym na wsi”:

1) rzeczywista liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania i zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym – narastająco,

2) koszt udzielonej pomocy –ogółem, w tym ze środków własnych i z rezerwy celowej,

3) koszt posiłków – ogółem, w tym ze środków własnych i z rezerwy celowej,

4) liczba posiłków,

5) koszt jednego posiłku – ogółem, w tym ze środków własnych i z rezerwy celowej,

6) wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu,

7) liczba zasiłków,

8) szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objęta tą formą pomocy – ogółem, w tym z powodu:

· braku środków,

· braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku,

· niechęci rodziców lub dzieci do korzystania z tej formy pomocy,

· z innych powodów.

Dodatkowo realizacja Programu będzie monitorowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przy wykorzystaniu dostosowanych kwestionariuszy GUS  S-08 i S-09.
11

