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Zał.9
INFORMACJA POKONTROLNA NR 16/LT-PL/2014
	1
	Numer kontroli
	16/2014

	2
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

	3
	Adres jednostki kontrolowanej
	Ul. Szpitalna 60 16-400 Suwałki

	4
	Kontrola dotyczy Programu
	Polska – Litwa 2007 - 2013

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim

	6
	Termin kontroli
	03.12.2014

	7
	Osoby przeprowadzające kontrolę
	Anna Klukowska
Agnieszka Wróbel - Janasz

	8
	Zakres kontroli
	Zakres kontroli obejmował weryfikację:

- dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania

- zasadności wydatków dla działań 

- zgodności wydatków i związanych z nimi operacji z przepisami wspólnotowymi i krajowymi


	9
	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU

	
	Zgodnie z Umową grantową nr SPF/1.3/PL/19 z dnia 19.03.2014r. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach realizował projekt Rozwój polsko – litewskiej turystyki medycznej – transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013, tj. projektu LT-PL/199 Fundusz Małych Projektów - podpriorytet 1.3. Umowa została podpisana na kwotę wydatków kwalifikowalnych 102 960,78 EUR, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 87 516,66 EUR. Umowa przewidywała realizację projektu w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 30 września 2014r. 
W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:
Lp.

Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym

Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym

Osiągnięta wartość wskaźnika

Sposób pomiaru wskaźnika

1
Liczba zorganizowanych wydarzeń

6
7
· cykl 4 jednodniowych szkoleń 26-29.08.2014 Suwałki
· dwudniowe polsko – litewskie warsztaty dla administracji i personelu medycznego w Wyłkowyszkach 
18-19.09.2014
· 60-godzinny kurs języka angielskiego w okresie 16.05.2014 – 21.09.2014
· dwudniowy kurs specjalistyczny dla lekarzy w zakresie szczepień ochronnych pacjentów w dniach 13-14.09.2014 Suwałki *
*dodanie nowego działania zostało zatwierdzone przez IZ FMP pismem z dnia 18.08.2014 
2
Liczba uczestników wydarzeń

60
84
·  20 uczestników cyklu 4 jednodniowych szkoleń  
· 20 uczestników dwudniowych polsko – litewskich warsztatów na Litwie
· 20 uczestników 60-godzinnego kursu języka angielskiego
· 24 uczestników kursu specjalistycznego dla lekarzy w zakresie szczepień ochronnych pacjentów **
** większa niż planowano liczba uczestników wydarzeń wynika z uwzględnienia uczestników  nowego działania zatwierdzonego przez IZ FMP pismem z dnia 18.08.2014

3
Liczba wybudowanych/zrekonstruowanych obiektów infrastruktury
1
1

remont korytarza kompleksu poradni medycznych na I piętrze budynku głównego „D” Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
4
Liczba rozwiniętych wspólnych produktów infrastruktury
1
1

transgraniczna sieć specjalistycznego doradztwa medycznego składająca się z kilku poziomów: przeszkolony personel oraz usługi i infrastruktura dla pacjentów (wliczając usługi teleinformatyczne)
Realizacja projektu została opisana w 2 raportach z realizacji projektu:

1. za okres 01.04.2014 – 30.06.2014 na kwotę 3 115,44 EUR;
2. za okres 01.07.2014 – 30.09.2014 na kwotę 97 876,69 EUR
przedłożonych do Kontrolera I stopnia, w związku z ich ujęciem w raportach z realizacji projektu LT-PL/199 Fundusz Małych Projektów - podpriorytet 1.3 realizowanego przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.
Kontrola wykonania działań zaplanowanych w projekcie:

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji działań przewidzianych w projekcie. W wyniku kontroli stwierdzono, iż zaplanowane w ramach projektu działania zrealizowano w zakresie zgodnym z założeniami i harmonogramem realizacji projektu oraz zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1) Wykonano remont korytarza kompleksu poradni medycznych na I piętrze budynku głównego „D” Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Wykonawca przedmiotowych robót został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie artykułu 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące powyższego postępowania zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2014r., a termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.05.2014r. Zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez Szpital ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz opublikowane na jego stronie internetowej. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty, spośród których jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy (…)*. W dniu 04.06.2014r. z (…)* prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (…)* zawarta została umowa nr 144/35/PN/WU/2014, której przedmiotem był remont  korytarza kompleksu poradni medycznych na I piętrze budynku głównego „D” Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Umowa przewidywała realizacją zamówienia w terminie do 21.09.2014r. Aneksem nr 1 z dnia 19.09.2014r. termin realizacji zamówienia został wyznaczony na dzień 26.09.2014r. W dniu 26.09.2014r. został sporządzony protokół odbioru końcowego zakończonej inwestycji, w którym stwierdzono prawidłową realizację zamówienia (brak usterek) i dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. W dniu 26.09.2014r. została wystawiona faktura VAT nr 35/2014 na kwotę 210 000 zł brutto, która po opłaceniu przez Szpital została ujęta w raporcie z realizacji projektu za okres 01.07.2014 – 30.09.2014. 

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych związane z zastosowaniem przez Zamawiającego dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek wymienionych w przedmiotowym przepisie prawa.
2) W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku w dniu 28.07.2014r. zawarto umowę z przedsiębiorstwem (…)*, której przedmiotem było przeprowadzenie cyklu 4 jednodniowych szkoleń (1 szkolenie = 6 godzin dla 20 osób). Celem szkolenia było przekazanie personelowi Szpitala umiejętności prawidłowej komunikacji i obsługi pacjentów. Szkolenie przyczynić się miało do poprawy jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych poprzez wypracowanie najwyższych standardów i skutecznych metod obsługi pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów zagranicznych z obszaru transgranicznego Polska – Litwa. 
Zgodnie z przedstawionym przez Szpital sprawozdaniem z wykonania zadania w dniach od 26 do 29 sierpnia 2014 roku w Suwałkach przeprowadzono 4 (każdego dnia po 6 godzin) szkolenia o następującej tematyce:
· zasady efektywnej komunikacji w Szpitalu

· sztuka konwersacji

· źródła konfliktów w kontakcie z pacjentem

· reakcja na skargi i zażalenia.

Zgodnie z przestawioną listą uczestników cyklu szkoleń każdego dnia w szkoleniu uczestniczyło 20 osób, które przyswoiły wiedzę z zakresu komunikacji, konwersacji, rozwiązywania konfliktów i reagowania na skargi i zażalenia. W protokole odbioru usługi szkolenia z dnia 29.08.2014 potwierdzono należyte wykonanie usługi.
Za wykonaną usługę szkolenia wystawiono fakturę nr 1/8/2014 na zgodną z umową kwotę 22 000 zł brutto, która po opłaceniu przez Szpital została ujęta w raporcie z realizacji projektu za okres 01.07.2014 – 30.09.2014.
3) Po przeprowadzonym przez Szpital rozpoznaniu rynku zorganizowano dwudniowe polsko – litewskie warsztaty dla administracji i personelu medycznego w Wyłkowyszkach na Litwie w dniach 18 -19 września 2014 roku. Usługa organizacji objęła zakwaterowanie, wyżywienie 
oraz wynajem sali, a jej koszt, zgodnie z rachunkiem wystawionym przez (…)*, wyniósł 7 527,10 litów (2 180 euro). Po opłaceniu przez Szpital rachunku został on ujęty w raporcie z realizacji projektu za okres 01.07.2014 – 30.09.2014.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem warsztatów ich celem była wymiana doświadczeń na temat specyfiki i wymagań pacjenta litewskiego i polskiego w zakresie standardów udzielanych usług medycznych. Zgodnie z przedstawioną listą uczestników warsztatów każdego dnia w warsztatach uczestniczyło 20 osób. 
4) W wyniku przeprowadzonego przez Szpital rozpoznania rynku w dniu 14.05.2014r. zawarto umowę z (…)* i (…)* działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej (…)*, której przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie 60 godzin kursu nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym z elementami słownictwa medycznego w terminie 16.05.2014 – 21.09.2014 dla 20 osób. Protokołami częściowego (z dnia 17.07.2014) oraz końcowego (z dnia 20.09.2014) wykonania usługi potwierdzono zgodną z umową realizację usługi. W związku z powyższym 2 faktury wystawione na zgodną z umową łączną kwotę 16 000 zł zostały opłacone przez Szpital, a następnie ujęte w raporcie z realizacji projektu za okres 01.07.2014 – 30.09.2014. 
5) Przeprowadzone przez Szpital rozpoznanie rynku wyłoniło wykonawcę usługi przeprowadzenia kursu specjalistycznego dla lekarzy w zakresie szczepień ochronnych pacjentów w wymiarze 16 godzin wykładowych w dniach 13 – 14.09.2014 roku – (…)*. Po zrealizowaniu kursu, w którym zgodnie z przedstawioną przez Szpital listą uczestników udział wzięły 24 osoby, wystawiona została faktura nr 301/2014 na zgodną z umową kwotę 10 800 zł brutto. Faktura została opłacona przez Szpital, a następnie ujęta w raporcie z realizacji projektu za okres 01.07.2014 – 30.09.2014. 

6) W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku dokonano zakupu mebli - krzeseł i stołów oraz sprzętów (2 szt. telewizorów – wyświetlaczy informacji z uchwytami oraz przewijaka) do korytarza poradni specjalistycznych w budynku „D” Szpitala. Dostawa mebli została zrealizowana w wyniku zawarcia umowy dostawy nr 32A/SZW/DZI/2014 z (…)*, a następnie potwierdzona protokołem  zdawczo – odbiorczym z dnia 18.09.2014r. W tym samym dniu wystawiona została faktura VAT nr FAVAT/1/09/2014/S na zgodną z umową kwotę 19 424,33 zł brutto. Dostawa telewizorów została potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 08.08.2014r. sporządzonym przez dostawcę (…)*. Po zrealizowaniu dostawy wystawiona została faktura nr FS-43/08/14/071 na kwotę 4 319,28 zł brutto. Przewijak ścienny pionowy został dostarczony przez przedsiębiorstwo (…)*, które wystawiło fakturę na kwotę 1 126,08 zł brutto. Wszystkie faktury zostały opłacone przez Szpital, a następnie ujęte w raporcie z realizacji projektu za okres 01.07.2014 – 30.09.2014. Dokumenty OT (akta kontroli nr 1) potwierdzają przyjęcie wyposażenia przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach. W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu dokonano oględzin zakupionych mebli i sprzętów.
7) Po przeprowadzeniu rozpoznania rynku dokonano zakupu i wdrożenia modułu e-Rejestracja w trzech wersjach językowych (PL, ENG, LT). Wykonawcą usługi zostało przedsiębiorstwo (…)*, z którym w dniu 30.06.2014r. zawarto umowę nr 23/SZW/SI/o5/2014 na dostawę sprzętu i wyposażenia za kwotę 24 600 zł brutto. Protokołem odbioru wdrożenia potwierdzono dostarczenie, uruchomienie oraz wdrożenie modułu e-Rejestracja w trzech wersjach językowych. Wystawiona na zgodną z umową kwotę faktura nr 11094/FV/S.A./2014 została opłacona przez Szpital, a następnie ujęta w raporcie z realizacji projektu za okres 01.07.2014 – 30.09.2014. W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach zaprezentowali Kontrolerowi I stopnia sposób funkcjonowania modułu e-Rejestracja (wydruki stanowią akta kontroli nr 2).
8) W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku zakupiono usługę wdrożenia dodatkowych modułów do CMS obsługującego stronę internetową Szpitala pozwalających na prowadzenie strony internetowej Szpitala w językach obcych –angielskim i litewskim. Usługę zrealizowało (…)*, a prawidłowa jej realizacja została potwierdzona w protokole wykonania usługi z dnia 22.08.2014r. Wystawiona tego dnia faktura nr 058/2014 na kwotę 6500 zł brutto została opłacona przez Szpital, a następnie ujęta w raporcie z realizacji projektu za okres 01.07.2014 – 30.09.2014. Wydruki ze stron internetowych Szpitala w języku litewskim i angielskim stanowią akta kontroli nr 3. 
9) Po przeprowadzonym rozpoznaniu rynku wyłoniono wykonawcę usługi dostawy i montażu dwóch infokiosków (totemów „reklamowych”) wraz z elektroniczną mapą topologiczną Szpitala w 3 wersjach językowych (PL, ENG, LT) oraz elektroniczną mapą specjalistycznych  usług medycznych obejmującą obszar powiatów augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego oraz region Mariampola w 3 wersjach językowych (PL, ENG, LT). W wyniku umowy nr 24/SZW/SI/05/2014 z dnia 30.06.2014 usługę zrealizowało przedsiębiorstwo (…)* za kwotę 49 000 zł brutto. Protokołem odbioru z dnia 25.09.2014 roku Szpital potwierdził odbiór 2 infokiosków, oprogramowania elektronicznego mapa topologiczna Szpitala oraz oprogramowania elektronicznego mapa specjalistycznych usług medycznych. Za wykonanie usługi wystawiona została faktura nr 839/2014 na kwotę 49 000 zł brutto, która po opłaceniu przez Szpital została ujęta w raporcie z realizacji projektu za okres 01.07.2014 – 30.09.2014. Dokumenty OT (akta kontroli nr 4) potwierdzają przyjęcie sprzętów przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach. W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu dokonano oględzin 2 totemów wraz z elektroniczną mapą topologiczną Szpitala oraz elektroniczną mapą specjalistycznych  usług medycznych obejmującą obszar powiatów augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego oraz region Mariampola (wydruki z mapy topologicznej Szpitala i elektronicznej mapy usług medycznych stanowią akta kontroli nr 5).
 10) W ramach promocji projektu zakupiono 200 zestawów promocyjnych z logotypami (długopis, notes i torba), wykonano tablicę informacyjną z logotypami, przygotowano 50 plakatów oraz 1000 ulotek promocyjnych, jak również opublikowano w prasie 3 artykuły. Przedmiotowe materiały promocyjne zostały zakupione po przeprowadzonym rozpoznaniu rynku, a wydatki z nimi związane, po opłaceniu przez Szpital zostały ujęte w 2 raportach z realizacji projektu.
11) Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przy obsłudze projektu zatrudniono księgowego projektu, specjalistę ds. transgranicznej bazy specjalistycznej opieki medycznej projektu, koordynatora projektu oraz specjalistę ds. zamówień publicznych projektu. Wynagrodzenie personelu projektowego po wypłaceniu pracownikom i odprowadzeniu wymaganych pochodnych  było następnie ujmowane w odpowiednich raportach z realizacji projektu.
Realizacja działań przewidzianych w projekcie przyczyniła się do poniesienia następujących wydatków w ramach projektu:

Lp.

Nazwa wydatku

Zaplanowana wartość wydatku

EUR

Wartość poniesionego wydatku

EUR

Wartość wydatku uznana za kwalifikowalną przez Kontrolera I stopnia EUR
1

Wynagrodzenia
7 200
6 997,04
6 997,04
2

Usługi
22 445
22 004,31
22 004,31
3

Dostawy
22 865
22 511,35
22 511,35
4
Roboty

50 450,78

49 479,43
47 940,81*
RAZEM:

102 960,78

100 992,13
99 453,51
*po uwzględnieniu korekty finansowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych
Remont korytarza kompleksu poradni medycznych na I piętrze budynku głównego „D” Szpitala Wojewódzkiego
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Zakupione meble – krzesła i stoły oraz 
sprzęty – 2 telewizory (wyświetlacze informacji z uchwytami) i przewijak
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     2 infokioski (totemy „reklamowe”) wraz z elektroniczną mapą topologiczną Szpitala
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Kontrola ewidencji księgowej
Zarządzeniem nr 50/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 wprowadzona została wyodrębniona ewidencja księgowa dla potrzeb projektu. Przedmiotowe zarządzenie oraz wydruki z wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu stanowią akta kontroli nr 6.  
Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji

Wyremontowany w ramach projektu korytarz, zakupione meble i sprzęty  oraz dokumentacja związana z realizacją projektu zostały opatrzone odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Partnera w oddzielnych segregatorach oznakowanych logotypami Programu i UE. 
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»Rozwéj polsko-litewskiej turystyki medycznej - transgraniczna baza

specjalistycznej opieki medycznej”
“"Remont korytarza kompleksu poradni medycznych na | pietrze budynku gléwnego D Szpitala Wojewbdzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach w ramach projektu Rozwoj polsko-litewskiej turystyki medycznej - trans
graniczna baza specjalistycznej opieki medycznef”

Wartosé catkowita projektu: 102 960,78 Euro
Dofinansowanie:
85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 87 516,66 Euro
15% Budzet Wojewodztwa Podlaskiego : 15 444,12 Euro

1 kwietnia 2014 roku

Data rozpoczecia projektu:
i 30 wrzesnia 2014 roku

Data zakoficzenia projektu:
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Ustalenia pokontrolne:
· Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym. 

· Wskaźniki rzeczowe ujęte we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
· Prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa projektu. 

· Spełniono obowiązki w zakresie informacji i promocji.

Dokonano wpisu do książki kontroli  Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach  pod numerem 1/2014.
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	STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	
	W wyniku weryfikacji ex-post postępowania przetargowego na wykonanie remontu korytarza kompleksu poradni medycznych na I piętrze budynku głównego „D” Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych związane z zastosowaniem przez Zamawiającego dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez zachowania przesłanek wymienionych w przedmiotowym przepisie prawa.

Zgodnie z wytycznymi Koordynatora Krajowego Kontroler pierwszego stopnia podjął decyzję o wyłączeniu wydatków obarczonych przedmiotowym naruszeniem tj. wydatków dotyczących poniesionego kosztu sufitu podwieszanego o wartości określonej przez Wykonawcę w kwocie 4500 zł brutto oraz narożników o wartości określonej przez Wykonawcę w kwocie 2 050 zł brutto (ogółem: 6 550 zł brutto). W związku z faktem, iż w ramach realizowanego projektu przedstawiono jako koszt kwalifikowany jedynie część poniesionego wydatku tj. kwotę 208 531,06 zł, co stanowi 99% wartości faktury zawierającej koszty elementów obarczonych błędem (210 000,00 zł), Kontroler wyłączył z przedmiotowego wydatku 99% wartości ww. elementów tj. kwotę 6 484,50 zł brutto, co stanowi 1 538,62 EUR.
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	KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

	
	Dokumentacja wytworzona przez Partnera w trakcie realizacji projektu, wydruki z ewidencji księgowej projektu (akta kontroli nr 1 – 6).


Pan/i Oddział ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej /-/ Anna Klukowska Główny Specjalista
Pan/i Oddział ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej /-/ Agnieszka Wróbel - Janasz Główny Specjalista
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Z up. Wojewody Podlaskiego /-/ Urszula Marta Czarnecka Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data  09.02.2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach /-/ Adam Szałanda 
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej
Miejsce, data    Suwałki, 17.02.2015r.
* Wyłączenia jawności informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782) dokonał pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Anna Klukowska
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